| 唐山市科学技术协会 | 文件 |
| --- | --- |
| 唐山市教育局 |  |
| 唐山市环境保护局 |  |

唐科协发［2013］22号

关于举办2013年唐山市“全国科普日”活动的

通    知

各县市区科协、教育局、环保局，

市级学会（协会、研究会），企业（院校）科协：

2013年9月14日是第十一个“全国科普日”。为扩大“全国科普日”活动的影响力和覆盖面，从2013年起，中国科协联合教育部及与主题相关的部委共同组织举办。根据省科协、省教育厅、省环保厅《关于举办 2013年河北省“全国科普日”活动的通知（冀科协【2013】56号）精神，市科协、市教育局、市环保局联合组织开展2013年唐山市全国科普日活动，现就有关事宜通知如下：

一、活动主题：“保护生态环境，建设美丽唐山”。

二、活动时间：2013年9月14-20日

三、活动内容：

（一）唐山市“全国科普日”启动仪式暨主场活动

“全国科普日”唐山启动仪式暨主场科普活动由市科协、市教育局、市环保局于2013年9月14日在纪念碑广场联合举办。邀请市四大班子有关领导出席启动仪式和主场活动。启动仪式与主场活动方案另行制定。

（二）全市“全国科普日”科普联合大行动

1、科技馆免费开放和流动科技馆下基层活动。在9月14日当天，集中组织市县科技场馆免费开放。“全国科普日”活动期间组织流动科技馆深入农村、社区、学校等开展广覆盖、多形式的科普宣传活动，向公众全面普及生态环境知识，营造全社会共同关注、维护环保事业，保障人民群众生活环境的良好氛围。

2、高校科普开放日活动。充分发挥高校智力和资源优势，调动高校师生参与科普工作的积极性，组织高校在“全国科普日”期间面向青少年、社区居民及广大公众开放相关重点实验室、教学科研设施等科普资源，举办科普讲座、咨询服务等多种形式的科普宣教活动。

3、科普教育基地和科普示范基地特色科普活动。“全国科普日”期间，市内的全国、省级和市级科普教育基地、科普示范基地要结合自身特点和科普日活动主题，积极开展免费或者优惠的特色科普活动，积极推出与生态环境主题相关的科普展览、科普讲座或其他形式的科普服务活动。

4、社区环保科普益民行动。科普日期间组织动员科普示范社区特别是国家级和省级“社区科普益民计划”表彰奖补对象，围绕科普日活动主题，通过科普展览、科普文艺汇演、科普讲座等形式，组织开展贴近居民生活实际的垃圾分类、节约用电（水、气）、低碳出行等环保科普知识宣传，增强社区居民环保意识、提高社区居民环保能力。

5、农村环保科普行动。深入推进“2013年暑期大学生科普志愿者农村环保科普行动”的开展，组织300名大学生科普志愿者深入农村开展生态环境调研和服务、宣传普及农村环保知识、协助解决农村环保具体问题。科普日期间，国家级和省级“科普惠农兴村计划”表彰奖补对象，要带头围绕科普日主题，开展节能降耗农业新技术讲座、新品种推广，开展科学施肥（施药）知识普及，推广动物养殖粪便和植物秸秆无公害化处理技术。

6、青少年科普联合行动。组织开展青少年科学调查体验活动，重点开展“节粮在我身边”、“动物是人类的朋友”、“认识白色污染”等活动，重点培养青少年的节约意识、生态意识和环保意识。组织开展青少年科技创新大赛作品展示活动，激发青少年的创新意识、开拓创新思路。

7、举办系列环保形势报告会和环保科普知识讲座。组织报告团深入全市各地开展环保形势报告和环保科普知识讲座。重点是用详实的数据介绍我市的环境形势、宣传党和政府出台的环保政策，介绍有关行业和方面应采取的环保措施。

四、活动要求

（一）加强协作，精心组织。各县市区科协、教育、环保部门要加强协作、主动参与，充分发挥各自优势，各负其责，精心组织实施“全国科普日”活动（市级组织活动层面的任务分工见附件3）。要积极争取当地党委、政府对“全国科普日”活动的领导和支持，邀请当地党政领导出席和带头参与科普日活动。要广泛联合各有关部门、单位和社会力量共同参与全国科普日活动，努力形成工作合力和整体效应。各市级学会、企业（院校）科协和广大科技工作者要发挥科普活动的主力军作用。

（二）统一规范，加强指导。各级各部门要围绕科普日活动主题，采用规范的名称面向公众开展科普活动。2013年我市的全国科普日活动名称为：2013年×××学会（市、县、学校、科普教育基地…）“全国科普日”活动。要切实加强对基层科普日活动的指导和服务，指导有关单位和部门做好科普日活动项目的谋划组织和实施，及时有效地提供科普活动资源，加强对科普日活动经验的总结和推广。

（三）贴近公众，务求实效。各级各部门要围绕科普日活动主题和公众科普需求，按照“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的要求，本着“实际、实用、实效”的原则，精心策划、组织实施多种形式的群众性科普活动，不断丰富活动内容、创新科普形式，进一步突出科普工作的大众性、基础性和实用性，让科普活动更多地走进社区、走进乡村，走进生产、走进生活，扩大公众参与科普活动的覆盖面，提高科普工作的针对性和效果。

（四）加强宣传、扩大影响。各级各部门要充分发挥广播、电视、报刊等传统媒体和手机短信、移动电视、互联网等新兴媒体的功能和作用，加大对我市“全国科普日”活动的宣传报道力度，扩大“全国科普日”活动的影响力和社会知晓度，增强“全国科普日”活动的品牌效应。

五、其他事项

（一）积极做好重点科普活动项目报送工作。各县市区科协汇总本地科协、教育和环保部门《2013年全国科普日重点活动登记表》（见附件1），于2013年7月20日前以电子邮件形式报送至市科协普及部。市级学会、企业院校科协，市教育局、市环保局机关《2013年全国科普日重点活动登记表》电子版，在同一时间直接报送市科协普及部。

（二）做好先进典型的推荐工作。今年中国科协和省科协将分别对各地科普日活动进行工作考核和表彰。对活动组织工作扎实、成绩突出的单位授予优秀组织单位称号；对特色鲜明、实效显著的科普活动授予优秀特色活动称号。各市级学会、企业院校科协，各县市区科协、教育、环保相关部门要认真总结，于2013年9月25日前将总结和相关影像资料（含电子版），以及“2013年全国科普日优秀特色活动”和“2013年全国科普日活动优秀组织单位”推荐表（见附件2、3）报送至市科协普及部。

（三）全国科普日活动相关资源下载服务。各地各部门和单位可自行登陆中国科协官网（www.cast.org.cn）、教育部官网（www.moe.gov.cn）、环保部官网（www.zhb.gov.cn）和中国数字科技馆网站（www.cdstm.cn）进行查询、下载。

市科协普及部联系方式：

联 系 人：马立华

联系电话：2825154

传    真：2825154

市科协普及部电子信箱：tskxpjb@126.com

邮寄地址：唐山市西山道9号唐山市科协普及部

邮    编：063007

市教育局联系方式：

联系人：刘士平  熊朝阳

联系电话：2801601  2802687

市环保局联系方式：

联系人：吴自民

联系电话：2325292

附件：1、2013年全国科普日重点活动登记表

2、2013年全国科普日优秀特色活动推荐表

3、2013年全国科普日活动优秀组织单位推荐表

4、市级层面科普日活动方案及任务分工

唐山市科协     唐山市教育局   唐山市环保局

2013年7月15日

唐山市科学技术协会办公室 2013年7月15日印发

附件1：

2013年全国科普日重点活动登记表

填报单位：

| 活动名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主办单位 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |
| 活动时间 |  | 联系电话 |  | 手机 |  |
| 主要活动 内容描述 |  | 活动地点 |  |  |  |
| 重点活动类别 | □全国科普日主场活动 □全国科普日联合大行动 □高校科普开放日活动 □科普教育基地开放日行动 □农村科普惠农行动 □社区科普益民行动 □青少年科普联合行动 □其他(请注明) |  |  |  |  |
| 主要活动 方式 | □展览展示 □互动体验 □现场咨询 □科普讲座 □科普表演 □科普宣传 □其他(请注明) |  |  |  |  |
| 科普活动对象 |  |  |  |  |  |
| 参与人数 | 预计参与活动人数 人 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

注：每项活动填写一张表。

附件2：

2013年全国科普日优秀特色活动推荐表

| 活动名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主办单位 |  |  |  |  |  |
| 活动类别 | □全国科普日主场活动 □全国科普日联合大行动 □高校科普开放日活动 □科普教育基地开放日行动 □农村科普惠农行动 □社区科普益民行动 □青少年科普联合行动 □其他(请注明) |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  |  | 职务 |  |  |
| 通讯地址 |  |  | 邮编 |  |  |
| 电 话 |  |  | 传真 |  |  |
| 活 动 情 况 简 介 |  |  |  |  |  |
| 省科协 （全国学会） 推荐意见 |  | 盖章 年 月 日 |  |  |  |
| 中国科协 审定意见 |  | 盖章 年 月 日 |  |  |  |

注：文字不超过1000字，附活动精彩照片3-5张。

附件3：

2013年全国科普日活动优秀组织单位推荐表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人姓名 |  |  | 职务 |  |  |
| 通讯地址 |  |  | 邮编 |  |  |
| 电 话 |  |  | 传真 |  |  |
| 活 动 情 况 简 介 |  |  |  |  |  |
| 省科协 （全国学会） 推荐意见 | 盖章 年 月 日 |  |  |  |  |
| 中国科协 审定意见 | 盖章 年 月 日 |  |  |  |  |

注：文字不超过3000字，附活动精彩照片3-5张。

附件4：

市级层面科普日活动方案及任务分工

为确保科普日活动的有效开展并取得显著成效，按照“加强协调、形成合力、明确任务、分工负责”的原则，制定如下方案：

一、唐山市“全国科普日”启动仪式暨主场科普活动

1、时间：2013年9月14日09:00——11:00

2、地点：唐山纪念碑广场

3、活动内容：

（1）环保科普知识展览；

（2）环保专家开展咨询活动；

（3）青少年科技创新成果展示；

（4）科普大篷车环保科普知识秀场活动；

4、责任单位：市科协、市教育局、市环保局共同主办，市科协、市教育局、市环保局有关处室和单位具体承办。

5、任务分工：

市科协：制定主场活动方案、协调公安、消防、电力、城管、卫生等部门做好安全保卫和服务工作，指导主场活动的布置，统筹主场科普活动的开展。

市教育局、市环保局：部门主管领导和处室负责人参加在市纪念碑广场举行的启动仪式，参加主场科普活动。市教育局组织好中小学生参加在纪念碑广场举办的科技创新成果展示活动，市环保局组织好启动仪式环保科普展览，派出4名环保专家开展咨询活动，组织好环保形势报告会等。

二、全市“全国科普日”科普联合大行动

1、科技馆免费开放和流动科技馆下基层活动

（1）时间：市科技馆免费开放时间为2013年9月14日；科普大篷车下基层活动时间为2013年9月14日—20日。

（2）地点：市科技馆、全市基层有关社区、农村和学校

（3）责任单位：市科技馆。

（4）任务分工：

市科技馆：制定科技馆免费开放方案，做好免费开放的各项准备工作，在确保安全的前提下组织实施9月14日免费开放活动和科普日其它时间段的开馆展览活动。组织实施流动科技馆下基层活动。科普日期间流动科技馆“进社区、进农村、进学校”宣传服务达到5个场所。

有关社区、农村和学校准备好活动场地及会场布置。

2、高校科普开放日活动

（1）时间：2013年9月14—20日。

（2）地点：全市各有关高校。

（3）责任单位：唐山市教育局主办，市科协协办，全市各有关高校承办。

（4）任务分工：

市教育局：制定高校开放日活动方案，提出开放的具体要求和任务目标，组织监督指导各高校举办开放日活动，总结统计高校开放活动经验和成效。

全市各有关高校：在科普日期间面向青少年、社区居民及广大公众开放相关重点实验室、教学科研设施等科普资源，举办面向公众的科普活动。组织大学生开展各具特色的科技节、科普讲座、科普志愿社会实践等活动，积极为社会性科普活动的开展提供科普人才和科普资源支持。

科普日期间，参与开放和举办科普活动的高校达到全市高校总数的80%以上。

3、科普教育基地和科普示范基地特色科普活动

（1）时间：2013年9月14—20日。

（2）地点：全市各全国、省级和市级科普教育基地和科普示范基地。

（3）责任单位：市科协主办，各全国和省级、市级科普教育基地、科普示范基地承办。

（4）任务分工：

市科协：制定科普教育基地和科普示范基地特色科普活动方案，提出特色科普活动要求和标准，加强对各单位特色科普活动的检查验收，并将活动成果和实效作为对基地复核认定的重要依据。

各县市区科协：加强对所属科普教育基地和科普示范基地科普日特色科普活动的督促监督，指导科普教育基地和科普示范基地的科普活动，总结上报科普教育基地和科普示范基地特色科普活动的成绩和经验。

各全国、省级和市级科普教育基地、科普示范基地：按照科普教育基地和科普示范基地所承担的科普责任和上级部门的要求积极开展各项特色科普活动，做好科普项目的设计和组织实施工作，接受上级部门的监督和指导。

全国和省级市级科普教育基地、科普示范基地在科普日期间参与举办活动的比例要达到100%。

4、社区环保科普益民行动

（1）时间：2013年9月14—20日。

（2）地点：全市各有关街道社区。

（3）责任单位：市科协主办，各县市区科协和街道社区承办。

（4）任务分工：

市科协：制定全市社区环保科普益民行动方案，提出各地具体任务和目标，确定环保科普益民的形式和内容，对县（市、区）科普益民工作进行评估和鉴定。

各县市区科协：组织督促指导街道社区开展社区环保科普益民活动。联合街道社区开展科普展览、科普报告会、科普文艺演出和发放科普资料等多种形式的科普宣传活动。为街道社区开展科普活动提供信息、资源和人才。

街道社区：根据环保科普日主题谋划实施好具体科普活动项目。国家级和省级“社区科普益民计划”表彰奖补对象在科普日期间最少要举办一次综合性科普活动。国家级奖补对象要按照“规定动作”的要求，利用科普日活动的契机进一步建立健全社区科普设施。

5、农村环保科普行动

（1）时间：2013年9月14—20日。

（2）地点：全市农村各有关科普典型单位。

（3）责任单位：市环保局主办，市科协协办，各县市区科协和科普惠农先进单位承办。

（4）任务分工：

市科协：制定农村环保科普行动方案，提出活动内容和要求，督促指导各地农村环保科普活动的开展。

市环保局：在科普日之前组织举办“2013年暑期大学生科普志愿者农村环保科普行动”，重点开展好农村环境现状调查、指导清除农村垃圾、提供农村环保生产和生活技术。参与活动高校达到5所，人数300人以上，服务农村10个。科普日期间对活动进行活动成果总结和表彰。

各县市区科协：帮助农村科普典型谋划好项目形式和内容，敦促农村科普典型科普活动的开展，为科普典型开展科普活动提供信息、技术和人才帮助，做好科普典型科普活动效果的验收。

科普惠农先进单位：各农村科普先进典型特别是获得国家和省“科普惠农兴村计划”奖补的农村专业技术协会、农村科普示范基地、农村科普带头人，科普日前要抓紧科普计划的落实，科普日期间要至少组织一次综合性科普活动。

6、青少年科普联合行动

（1）时间：2013年9月14—20日

（2）地点：全市各有关中小学校及其他场所

（3）责任单位：市教育局主办，市科协和各县市区科协、教育局协办，各有关中小学校和单位承办。

（4）任务分工：

市教育局制定青少年科普联合行动方案，确定活动内容和形式，提出工作目标和任务要求。督促检查指导各地青少年科普联合行动的开展。

县科协、教育局：组织学校在科普日期间开展科普活动，帮助学校设计谋划好科普项目和活动，协调解决各学校青少年科普联合行动中的问题。做好活动应急事件的预防，确保活动举办的安全。

各有关中小学校和单位：具体落实青少年科普联合行动项目，着重做好实施前的筹备、实施中的安全和实施后的宣传总结工作。

7、举办系列环保形势报告会和环保科普知识讲座

（1）时间：2013年9月14—20日。

（2）地点：全市有关单位和场所。

（3）责任单位：市环保局主办，各县市区环保局和有关单位承办。

（4）任务分工：

市环保局：制定环保科普报告方案，对系列环保形势报告会和环保科普知识讲座做出统筹部署，提出任务目标。督促指导各地报告会的举办，根据需求为各地报告会联系、提供专家和报告人。

各县市区环保局和有关单位：争取地方党政领导支持环保报告会的举办，提出报告内容、落实报告人员和听众，组织实施好报告会的全过程。

科普日期间，全市举办大型环保科普报告会或信息发布会—10场次。