滦县科学技术协会

关于开展“迎国庆60周年，

建设科学发展示范区和人民群众幸福之都”

科普系列活动的实施方案

为了迎接国庆60周年，全面展示我县科普工作成就，按照唐山市科协开展“迎国庆60周年，建设科学发展示范区和人民群众幸福之都”科普系列活动的统一部署，结合我县的实际情况，经县科协研究决定，现制订我县在全国科普日期间科普活动的具体实施方案如下：

一、活动主题

科普惠民   我们在行动

二、活动时间

2009年9月15日至10月15日。

三、活动内容

（一）全国科普日大型科普宣传活动

1、活动主题：

节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康。

2、时间及地点：

时间暂定于2009年9月16日（星期三）上午9：00，在滦县新城集贸市场举行启动仪式。

3、参加人员：

县领导，全民科学素质工作领导小组成员单位有关人员。

4、启动仪式主要内容：

（1）领导讲话；

（2）科普咨询服务；

（3）医疗义诊。

责任单位及部门：县科协。

参与单位及部门：县农业局、县科技局、县畜牧局、县水务局、县林业局、县卫生局、县计生局、县气象局、县环保局。

（二）“迎国庆60周年，建设科学发展示范区和人民群众幸福之都”科普巡回展

1、时间：2009年9月21日至9月23日在县人民广场展出。

2、内容：科普惠农成果展（展示我县在科普惠农、农业新品种、农业新技术等方面的科技成果）、“人与健康”科普知识展、“节约能源资源、保护生态环境”展、科技创新成果展、青少年创新大赛成果展、科技人物风采展。

（三）科普报告“四进”

组织专家进社区、农村、企业、学校举办科普报告会、科普讲座。

责任单位及部门：县科协

参与单位及部门：街道办、教育局及有关单位。

（四）科普文艺专场演出

在人民广场，配合“迎国庆60周年，建设科学发展示范区和人民群众幸福之都”科普巡回展，举办专场科普文艺演出。

责任单位及部门：县科协

参与单位及部门：县新时代艺术团。

四、保证措施

1、加强领导，提高认识。成立滦县科协“迎国庆60周年，建设科学发展示范区和人民群众幸福之都”科普系列活动领导小组。县政协副主席、科协主席王章玉阁组长，副主席刘德建任副组长，组织落实各项活动。

2、争取支持，协调联动。积极争取当地党委、政府对活动的领导和支持，邀请当地党政领导带头出席和参加活动。主动联合有关部门、人民团体和社会力量特别是全民科学素质工作领导小组成员单位共同参与活动的策划、组织、实施、宣传工作，形成工作合力和整体效应，努力构建社会化大科普工作格局。

3、加强宣传，搞好总结。全国科普日期间，要在主要公共场所和科普设施张贴和悬挂全国科普日活动宣传画或科普挂图。同时充分利用广播、电视等宣传手段，集中开展了大张旗鼓的宣传活动。活动结束后各单位要及时做好总结、反馈工作。

滦县科学技术协会

2009年9月3日